Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

Администрация Островянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2014 г. 			              №45         	    	        х.Островянский

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной целевой программе "Сохранение и развитие культуры Островянского сельского поселения на

2011-2014 годы" по результатам за 2013 год.

В соответствии с постановлением Администрации  Островянского сельского поселения от 22.03.2010 N 41 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ", с учётом внесённых изменений постановлением Администрации  Островянского сельского поселения от 30.09.2011 №118 "О внесении изменений в постановление от 22.03.2010 №41 Администрация  Островянского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной целевой программе "Сохранение и развитие культуры Островянского сельского поселения на 2011-2014 годы", утвержденной постановлением Администрации Островянского сельского поселения от 13.10.2010 г. N146 «Об утверждении муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Островянского сельского поселения на 2011-2014 годы", по результатам за 2013 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его   обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Островянского

сельского поселения                                                                      А.В. Лапенко

# Приложение

к  постановлению Администрации

Островянского сельского поселения

от 01.04.2014 N45

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ОСТРОВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2014 ГОДЫ"

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА 2012 ГОД

## I. Отчет о финансировании, освоении и результативности

проводимых программных мероприятий муниципальной целевой программы " Сохранение и развитие культуры

Островянского сельского поселения на 2011-2014 годы"

по состоянию на 1 января 2013 года

| N п/п (меро- прия- тия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнова- ний на год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | про- цент исполнения | всего | Област- ной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  | Всего по Программе |  | тыс.руб. | 2291,6 | 2208,8 | 96,4 | 2892,5 | 220,2 | 2672,3 | 2072,8 | 220,2 | 2452,1 | 599,5 |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными библиотеками, в том числе: |  |  | 331,0 | 269,5 | 81,4 | 331,0 | 13,9 | 317,1 | 269,5 | 7,4 | 262,1 | 61,5 |
| 1.1. | 1.1 Административное управление, бюджетно-хозяйственный учет, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности учреждения | Объем израсходованных средств | тыс.руб. | 315,1 | 261 | 82,8 | 315,1 | 0 | 315,1 | 261,0 | 0 | 261,0 | 54,1 |
| 1.2. | Повышение заработной платы работников с 01.09.2012г в 1,3 раза | Объем израсходованных средств | тыс.руб. . | 15,9 | 8,5 | 53,5 | 15,9 | 13,9 | 2,0 | 8,5 | 7,4 | 1,1 | 7,4 |
| 2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными клубными учреждениями, в том числе: |  | тыс.руб. | 1960,6 | 1939,3 | 98,9 | 1960,6 | 71,4 | 1889,2 | 1939,3 | 57,3 | 1882,0 | 21,3 |
| 2.1 | 2.1 Административное управление, бюджетно-хозяйственный учет, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности учреждения | Объем израсходованных средств | тыс.руб. | 1866,3 | 1861,3 | 99,7 | 1866,3 | 0 | 1866,3 | 1861,3 | 0 | 1861,3 | 5,0 |
| 2.2. | Повышение заработной платы работников с 01.09.2012г в 1,3 раза | Объем израсходованных средств | тыс.руб. | 81,8 | 65,5 | 80,1 | 81,8 | 71,4 | 10,4 | 65,5 | 57,3 | 8,2 | 16,3 |
| 2.3. | 2.2. Проведение культурно-массовых мероприятий. | Объем израсходованных средств | тыс.руб. | 12,5 | 12,5 | 100,0 | 15,7 | 0 | 15,7 | 15,6 | 0 | 15,6 | - |

## II.Объемы и целевое использование средств в 2013 году

по муниципальной целевой программе " Сохранение и развитие культуры Островянскогосельского поселения на 2011-2013 годы"

по результатам за 2013 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Островянского сельского поселения от 16.12.2011 N 102"О бюджете Островянского сельского поселения Орловского района на 2013 год  и на плановый период 2013-2014годов".

На реализацию мероприятий муниципальной целевой программе " Сохранение и развитие культуры Островянского о сельского поселения на 2013 год" в 2013 году предусматривалось 2892,5 тыс. рублей, в том числе: местный  бюджет – 2672,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 2293,0 тыс. рублей, или 79,3 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице N 1.

### Таблица N 1

ОБЪЕМ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3/гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 2672,3 | 2072,8 | 77,6 |
| Областной бюджет | 220,2 | 220,2 | 100,0 |
| Всего | 2892,5 | 2293,0 | 79,3 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

## III. Информация о ходе и полноте выполнения

программных мероприятий

В 2013 году муниципальная целевая программа " Сохранение и развитие культуры Островянского сельского поселения на 2013 год" (далее - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

#### Мероприятие 1. Финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания муниципальными библиотеками

Островянская поселенческая библиотека осуществляла услуги по библиотечному обслуживанию населения по 5 показателям:

количество читателей;

количество книговыдач;

количество посещений;

количество выданных справок;

количеству читателей муниципальных библиотек;

количество книговыдач;

доля экземпляров библиотечного фонда для детей до 14 лет от общего объема библиотечного фонда составляет 30%.

#### Мероприятие 2 Финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания муниципальными клубными учреждениями

По результатам работы за 2013 год муниципальными учреждениями культуры плановые показатели по количеству культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры сельского поселения выполнены на 98,9%. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Количество направленностей клубных формирований самодеятельного народного творчества составляет 11 единиц при плане 4.

Доля культурно - досуговых формирований различной направленности для детей до 14 лет из общего числа формирований составляет 62,5 процента.

## IV. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и приумножения творческого потенциала поселения. Реализация Программы в 2013 году обеспечила увеличение доступности информации, услуг организаций культуры. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2013 году результатам.

## V. Оценка эффективности результатов реализации

муниципальной целевой программы " Сохранение и развитие культуры

Островянского сельского поселения на 2013 год"

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица N 2).